# รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 อบต.ปันแต อบต.ปันแต ควนขนุน จ.พัทลุง. ชื่อโครงการ; เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ; ชื่อคู่สัญญา; ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน); วงเงินตามสัญญา (บาท); เบิกจ่าย (บาท). ด้านการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน. 1. ่ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินถนนในความรับผิดชอบของ อบต.ปันแต; 100; สัญญาเลขที่ 1/2562; 60; 236,000.00; 236,000.00. ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2562; 7; 39,000.00; 39,000.00. 2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ระบบประปา; 100; ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2562; 15; 52,600.00; 52,600.00. 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง; 100; ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2562; 4; 13,500.00; 13,500.00. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง; 3; 34,605.00; 34,605.00. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ. 4. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า; 100; ใบสั่งซื้อ 56/2562; 30; 30,580.00; 30,580.00. 5. จัดงานวันกตัญญูตำบลปันแต; 100; ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2562; 7; 430.00; 430.00. ใบส่งจ้างเลขที่ 58/2562; 7; 6,000.00; 6,000.00. ใบสั่งซื้อ 62/2562; 7; 2,920.00; 2,920.00. ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2562; 7; 315.00; 315.00. ค่าใช้จ่ายค่าถวายซองปัจจัยพระภิกษุสงฆ์โครงการจัดงานวันกตัญญู; 3; 2,500.00; 2,500.00. 6. ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาล; 100; ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2562; 7; 430.00; 430.00. ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2562; 7; 1,500.00; 1,500.00. ใบส่งจ้าง 65/2562; 7; 1,700.00; 1,700.00. 7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว); 100; เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต; 3; 68,000.00; 68,000.00. เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักอ; 3; 71,400.00; 71,400.00. 8. อบรมการป้องกันแก่ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์; 100; ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2562; 3; 3,000.00; 3,000.00. ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี. 9. สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต; 100; เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2562; 3; 120,000.00; 120,000.00. รวม; 684,480.00; 684,480.00.

ข้อมูล ณ 25/06/2562