## 1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [14 empty] | ผด 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลปันแต | 70000 | หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด
| อาชีพ ตำบลปันแต | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
2 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ประชาชน 1 ส่วน อบต.1 ส่วน | 43000 | หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด
| ตำบลปันแต | และรัฐบาล 1 ส่วน)
3 | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ | 80000 | หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด
| งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ | พอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน และ อปท.
| พอเพียง ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
193000
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสร้างแหล่งอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชน
1 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | พันธุ์ข้าว สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช | 15000 | หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด
วัสดุเพาะชำ พันธุ์สัตว์ ฯลฯ
2 | อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปันแต | อุดหนุนให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปันแต เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 30000 | หมู่ที่ 1-13 | ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
|  |  | 45000 |  |  | พ.ศ. 2559 ก.ย.: 5
(3) แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหล็ก-หนองกง หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหล็ก-หนองกง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร (กม.0+000 ถึง 0+270) หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด จำนวน 1 ป้าย | 795000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
2 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร (กม.0+700 ถึง 0+870) หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด จำนวน 1 ป้าย | 400000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
3 | ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาธิปไตย - ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาธิปไตย - ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร(กม.0+000 ถึง 0+480) หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด จำนวน 1 ป้าย | 1150000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
4 | ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านช่องหลวน หมู่ที่ 12 | ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ยาว 850 เมตร | 1932000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
6
(3) แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 2 ช่วง คือ | 1932000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| สายหน้าโรงเรียนสุนทรา | ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+800 ระยะทาง 800 ม. | 2753100 | หมู่ที่ 8,9 | กองช่าง
| หมู่ที่ 8,9 | ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+800 ถึง กม.ที่ 1+245 ระยะทาง 445 ม.
6 | ค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำ | ค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำผลิตประปา | 36000 |  | กองช่าง
ผลิตประปา
7 | ติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุง | ติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 70000 | หมู่ที่ 1-13 | กองช่าง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
8 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนในเขตความรับผิดชอบ | 377638 | หมู่ที่ 1-13 | กองช่าง
| ในเขตความรับผิดชอบ ต.ปันแต | ของ อบต.ปันแต
9 | ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา | ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา | 20000 | หมู่ที่ 1-13 | กองช่าง
10 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมกิจการประปา ฯลฯ | 25000 | หมู่ที่ 1-13 | กองช่าง
กิจการประปา
11 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเหมือง | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำโรงสูบน้ำ | 40000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| ส่งน้ำโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า | พลังไฟฟ้า ฯลฯ
12 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ซื้อท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ | 250000 | หมู่ที่ 1-13 | กองช่าง
13 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำผลิตประปา | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำผลิตประปา (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) รายละเอียดตาม อบต.กำหนด | 50000 | หมู่ที่ 1-13 | กองช่าง
14 | เปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ | จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว รูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.20 เมตร สูง 1.66 เมตร จำนวน 1 ถัง พร้อมติดตั้ง | 80000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
7
9910738

## 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [15 empty] | ผด 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าตอบแทนอาสาสมัครปศุสัตว์ | ค่าตอบแทนอาสาสมัครปศุสัตว์ | 15000 | หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด/ปศุสัตว์ฯ
2 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ายาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ | 40000 | หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด/ปศุสัตว์ฯ
หรือการแพทย์
3 | อุดหนุนเงินให้แก่ อสม.หมู่ที่ 1 - 13 | จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 15,000 บาท จำนวน 13 หมู่บ้าน | 195000 | หมู่ที่ 1-13 | อสม.1-13/สำนักปลัด
4 | สมทบกองทุนหลักประกัน | สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต | 120000 | ต.ปันแต | กองทุนฯ/อบต.
| สุขภาพ อบต.ปันแต |  |  |  | รพ.สต.ปันแต
5 | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหารกลางวัน | 40000 | ต.ปันแต | สำนักปลัด
| และโรคเอดส์ตำบลปันแต | อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
410000
8
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานวันลอยกระทง | ค่าทำเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต้น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียง ค่ารางวัล ฯลฯ | 30000 | ตำบลปันแต | ส่วนการศึกษาฯ
2 | จัดงานวันกตัญญูตำบลปันแต | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต้น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียง ขันน้ำ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ โออีซีส ค่าผูกผ้า ฯลฯ | 20000 | ที่ทำการ อบต.ปันแต | ส่วนการศึกษาฯ
3 | ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านลิเกป่า หมู่ที่ 9 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20000 | หมู่ที่ 9 | สำนักปลัด
4 | จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลปันแตตามโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2559 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต้น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนและเยาวชน ค่าจัดนิทรรศการเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต จัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ | 80000 | วัดสุนทราวาส | ส่วนการศึกษาฯ/สภาวัฒนธรรฒ ต.ปันแต
5 | สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติและปริวาสกรรม ประจำปี 2559 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต้น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียง ฯลฯ | 10000 | ต.ปันแต | ส่วนการศึกษาฯ
160000
9
2.3 แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด “ทองปันแตเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 | ค่าจ้างทำสนาม ค่าเช่าเต้น เก้าอี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่ากระแสไฟฟ้า ฯลฯ | 300000 | ต.ปันแต | ส่วนการศึกษาฯ/หมู่บ้าน
2 | จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 “ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์” | ค่าชุดกีฬา น้ำมันมวย สเปรย์ ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ | 30000 | จังหวัดพัทลุง | ส่วนการศึกษาฯ/อบจ.พัทลุง อปท.ในเขตจังหวัดพัทลุง
3 | จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอควนขนุน "ไทคัพ" ประจำปี 2559 | จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอควนขนุน "ไทคัพ" ประจำปี 2559 | 20000 | อำเภอควนขนุน | ส่วนการศึกษาฯ/อปท.ในเขตอำเภอควนขนุน
4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 | เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชน ตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด “ทองปันแตเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 หมู่บ้านละ 17,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ | 221000 | หมู่ที่ 1-13 | ส่วนการศึกษาฯ/หมู่บ้าน
1.วัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ฝึกซ้อม เช่น ลูกฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, ตะกร้อ,ตาข่าย ฯลฯ ทีมละ 5,000 บาท
2.ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย ทีมละ 3,600 บาท
3.ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง ทีมละ 3,600 บาท
4.ประเภทกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย ทีมละ 2,400 บาท
5.ประเภทกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมละ 2,400 บาท
10
2.3 แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | อุดหนุนโรงเรียนอุดมวิทยายนตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนระดับตำบล, อำเภอ, จังหวัด ประจำปี 2559 | ค่าจ้างทำสนาม ค่าเช่าเต้น เก้าอี้ ของใช้ จ้างทำสูจิบัตร จ้างทำเกียรติบัตร ของที่ระลึก อุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ฯลฯ | 100000 | - | ส่วนการศึกษาฯ/รร.อุดมวิทยายน
6 | การแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 เช่น การแข่งขันคัดเลือกกีฬาและกรีฑา ระดับอำเภอ และการแข่งขันกรีฑาระดับจังหวัด ฯลฯ | การแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 เช่น การแข่งขันคัดเลือกกีฬาและกรีฑา ระดับอำเภอ และการแข่งขันกรีฑาระดับจังหวัด ฯลฯ | 20000 | - | ส่วนการศึกษาฯ/อำเภอควนขนุน
7 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ | โรงเรียนวัดควนปันตาราม, โรงเรียนวัดสุนทราวาส | 1154290 | โรงเรียนฯ | โรงเรียนฯ
| นักเรียนและเด็กเล็ก | โรงเรียนบ้านปากสระ,โรงเรียนบ้านสำนักกอ |  | และ ศพด. | และ ศพด.
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ และ |  | ในเขตพื้นที่ | ในเขตพื้นที่
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต |  | ต.ปันแต | ต.ปันแต
8 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้แก่ | ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร | 437000 | ศพด.ฯ | ส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต
9 | ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา | ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร | 258000 | ศพด.ฯ | ส่วนการศึกษาฯ
เด็กเล็กบ้านสำนักกอ
10 | จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่า | โรงเรียนวัดควนปันตาราม, โรงเรียนวัดสุนทราวาส | 1940000 | โรงเรียนฯ | โรงเรียนฯ
| อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | โรงเรียนวัดสุนทราวาส,โรงเรียนบ้านปากสระ |  | ในเขตพื้นที่ | ส่วนการศึกษาฯ
|  | และโรงเรียนบ้านสำนักกอ |  | ต.ปันแต
11
2.3 แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | อุดหนุนโรงงเรียนอุดมวิทยายน | โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ | 175000 | โรงเรียนอุดมฯ | ส่วนการศึกษาฯ
โรงเรียนอุดมฯ
12 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม | ศพด.บ้านสำนักกอ | 20000 | ศพด.บ้านสำนักกอ/
| ทรัพย์สิน | ศพด.บ้านควนปันแต | 15000 | ศพด.บ้านควนปันแต
13 | ค่าอาหารกลางวันแก่ | 1. ศพด.บ้านสำนักกอ | 280000 | ศพด.บ้านสำนักกอ/
|  | 2. ศพด.บ้านควนปันแต | 330400 | ศพด.บ้านควนปันแต | ส่วนการศึกษาฯ
14 | ค่าจ้างเหมาบริการของ | 1. ศพด.บ้านสำนักกอ | 5000 | ศพด.บ้านสำนักกอ/ | ศพด.ฯ
|  | 2. ศพด.บ้านควนปันแต | 5000 | ศพด.บ้านควนปันแต
15 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานของ | 1. ศพด.บ้านสำนักกอ | 15000 | ศพด.บ้านสำนักกอ/
|  | 2. ศพด.บ้านควนปันแต | 15000 | ศพด.บ้านควนปันแต
16 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ | 1. ศพด.บ้านสำนักกอ (10,000 บาท) | 10000 | ศพด.บ้านสำนักกอ/
|  | 2. ศพด.บ้านควนปันแต | 10000 | ศพด.บ้านควนปันแต
17 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ | 1. ศพด.บ้านสำนักกอ | 5000 | ศพด.บ้านสำนักกอ/
|  | 2. ศพด.บ้านควนปันแต | 5000 | ศพด.บ้านควนปันแต
18 | บริหารศูนย์ ไอ ซี ที เพื่อพ่อหลวง | บริหารศูนย์ ไอ ซี ที เพื่อพ่อหลวง ต.ปันแต | 72000 | - | สำนักปลัด
5442690
12
(4) แนวทางการส่งเสริมและสงเคราะห์เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง | 5000 | จ.พัทลุง | เหล่ากาชาด จ.พัทลุง
2 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน 6 คนๆละ 500 บาท/คน/เดือน | 30000 | ต.ปันแต | สำนักปลัด
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน 139 คนๆละ 800 บาท/คน/เดือน | 1334400 | หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด
4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน 1,066 คน เดือนละ 729,400 บาท จำนวน 12 เดือน | 8752800 | หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด
5 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เช่น ค่าเช่าเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต้น โต๊ะ เก้าอี้ ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ | 80000 | ต.ปันแต | ส่วนการศึกษาฯ/รร./ศพด.เขต ต.ปันแต
6 | ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนา | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนา | 20000 | ต.ปันแต | สำนักปลัด
| ครอบครัวตำบลปันแต | ครอบครัวตำบลปันแต เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
7 | ส่งเสริมและสนับสนุน | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลปันแต | 25000 | ต.ปันแต | สำนักปลัด
| กลุ่มสตรีตำบลปันแต | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเหมารถ ฯลฯ
10247200
(5) แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง | ตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ | 40000 | ตำบลปันแต | สำนักปลัด
| เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ | ตระเวนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลปันแต |  |  | อปพร.
13
4

## 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [15 empty] | ผด 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญ | พัฒนา เก็บขยะ ตกแต่ง 2 ข้างทางถนน | 10000 | ตำบลปันแต | สำนักปลัด
| ประโยชน์ที่สาธารณะ | ในเขตพื้นที่ตำบลปันแต
2 | ขุดลอกแหล่งน้ำ | ขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลปันแต | 10000 | ตำบลปันแต | กองช่าง
20000
14
13

## 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [15 empty] | ผด 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.1 แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.ฯลฯ | 195000 | - | อบต.
2 | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์,ต่อโดเมนเนม | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์,ต่อโดเมนเนมค่าเชื่อมต่อ | 10000 | - | สำนักปลัด
| ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต | อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
3 | ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ | ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 20000 |  | กองคลัง
ในระบบคอมพิวเตอร์
4 | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลในการตรวจนิเทศน์งาน ตรวจงาน อบต.ฯลฯเลี้ยงรับรองของ อบต. | 30000 | - | สำนักปลัด
5 | จัดงานเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธี หรือที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ อบต. | จัดงานเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช หรือกิจการต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.ฯลฯ | 50000 | - | สำนักปลัด
6 | วันท้องถิ่นไทย | วันท้องถิ่นไทย | 20000 |  | สำนักปลัด
7 | จัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของ | จัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ | 30000 | - | สำนักปลัด
| ทางราชการหรือนโยบายของรัฐบาล | หรือกิจกรรมที่เป็นนโยบายรัฐบาล ฯลฯ
8 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือ | ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษารักษา | 180000 | - | อบต.
| ซ่อมแซมทรัพย์สิน | ทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ
9 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ | 150000 | - | อบต.
มู่ลี่ปิดกระจก และน้ำดื่มสำหรับบริการฯลฯ
15
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | หลอดไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาร์ส ฯลฯ | 20000 | - | อบต.
11 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | ไม้กวาด แปรง ถ้วยชาม ช้อนซ้อม แก้วน้ำ น้ำจืดที่ซื้อ | 22000 | - | อบต.
จากเอกชน และวัสดุบริโภคต่าง ๆ ฯลฯ
12 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หัวเทียน ตลับลูกปืน | 65000 | - | อบต.
แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก น้ำยาแอร์รถยนต์ ฯลฯ
13 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับร | 210000 | - | อบต.
ถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ และรถยนต์ของ อบต.
และเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่ขอสนับสนุน
14 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และรูปสีหรือขาวดำที่ได้ | 32000 | - | อบต.
จากการล้าง อัด ขยาย วัสดุที่ใช้กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
15 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 115000 | - | อบต.
16 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ค้อนฯลฯ | 15000 | ต.ปันแต | อบต.
17 | จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ | ประแจ เคมีภัณฑ์ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ | 45000 | - | อบต.
18 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท รายละเอียดตาม อบต.กำหนด ดังนี้ | 20000 | - | อบต.
1. พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้บุฟองน้ำ อุ้มหนัง
2. พนักพิงสูงรับช่วงลำคอและศรีษะ
3. ที่นั่งเสริมสปริงช่วยกระจายน้ำหนักได้ดี
4. สามารถโยกเอนหมุนได้รอบตัว
5. ปรับความสูงเก้าอี้ได้
19 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.18 เมตร | 4500 |  | กองช่าง
16
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
20 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ลิ้นชัก จำนวน 15 ชั้น ขนาด 31.30 X 33.50 X 88 เซนติเมตร | 4000 |  | กองช่าง
21 | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตาม อบต.กำหนด | 26000 | - | กองช่าง
1. ความละเอียด 24.1 ล้านพิกเซล
2. ระบบออโต้โฟกัส 39 จุด
3. จอ LCD ไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว ปรับหมุนได้ 170 องศา
22 | จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม | จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตาม อบต.กำหนด ดังนี้ | 25000 | - | กองช่าง
1.มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2.มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3.บันทึกข้อมูลแหล่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้น
4.บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5.มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง
6.มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิคส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
7.มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High - Speed
23 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบแท็งค์สี | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบแท็งค์สีขนาด A 3 จำนวน 1 เครื่อง | 15000 |  | กองช่าง
ขนาด A 3
24 | เงินสำรองจ่าย | ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ | 685469 | หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด
25 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตราร้อยละ5 ของค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 102173 | - | อบต.
นำส่งเป็นเงินสมทบเงินกองทุนประกันสังคม
26 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | จ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของพนักงานส่วนตำบล | 167430 | - | อบต.
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | (คำนวณ1%ของรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน)ปีงบฯ2559
|  |  | 2258572 |  |  | พ.ศ. 2559 ก.ย.: 17
(2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมทำ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 ต.ค.: พ.ศ. 2558; พ.ศ. 2559 ม.ค.: พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล | โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล | 15000 | หมู่ที่ | สำนักปลัด
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าขนม น้ำดื่ม ฯลฯ |  | 1-13
2 | เสริมสร้างความปรองดอง | เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุข | 30000 | ต.ปันแต | สำนักปลัด
| สมานฉันท์และคืนความสุข | สู่ประชาชน
| สู่ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง
เต้นโต๊ะ เก้าอี้ อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
45000
18

## บัญชีสรุปโครงการ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ |  |  |  |  | ผด 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
1) ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 3.5294 | 193000 | 0.67079 | อบต./ศูนย์ถ่ายทอดฯ
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสร้างแหล่งอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนในชุมชน | 2 | 2.3529 | 45000 | 0.1564 | อบต.
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม | 14 | 16.4706 | 9910738 | 34.4455 | อบต.
รวม | 19 | 22.3529 | 10148738 | 35.2727
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน | 5 | 5.8824 | 410000 | 1.425 | อบต./รพ.สต.ปันแต
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน | 5 | 5.8824 | 160000 | 0.55609 | อบต./สภาวัฒนธรรมฯ
2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา | 18 | 21.1765 | 5442690 | 18.9165 | อบต./โรงเรียน
2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 7 | 8.2353 | 10247200 | 35.6149 | อบต./รพ.สต.ปันแต
2.5 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1 | 1.1765 | 40000 | 0.13902 | อบต./อปพร.
รวม | 36 | 42.3529 | 16299890 | 56.6515
3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม
3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน | 2 | 2.3529 | 20000 | 0.069512 | อบต.
3.3 แนวทางการพัฒนาการควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสียฝุ่นละออง กลิ่นและเสียง
รวม | 2 | 2.3529 | 20000 | 0.069512
4) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น | 26 | 30.5882 | 2258572 | 7.8498 | อบต.
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมทำ | 2 | 2.3529 | 45000 | 0.1564 | อบต.
รวม | 28 | 32.9412 | 2303572 | 8.0062
รวมทั้งสิ้น | 85 | 100 | 28772200 | 100
5

## รวม
รายการ | สป | คลัง | ช่าง | ศึกษา | รวม
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 65000 | 128000 |  | 2000 | 195000
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษารักษา | 120000 | 30000 | 20000 | 10000 | 180000
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 50000 | 80000 | 10000 | 10000 | 150000
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10000 |  | 10000 |  | 20000
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 20000 | 2000 |  |  | 22000
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 25000 |  | 40000 |  | 65000
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 150000 |  | 60000 |  | 210000
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20000 | 10000 |  | 2000 | 32000
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 30000 | 50000 | 15000 | 20000 | 115000
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 15000 |  | 250000 |  | 265000
จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ | 5000 |  | 40000 |  | 45000

## แบบฟอร์ม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [14 empty] | ผด 2
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
1.ยุทธศาสตร์..................................................................
1.1 แนวทางการพัฒนา.......................................................
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.