รายงานการติดตามและประเมินผล

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557

# องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  5  ปี  (2554 – 2558)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

1.  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  (Vision)

# “ เส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า  ส่งเสริมการศึกษา

# สืบสานภูมิปัญญา  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยืดถือเศรษฐกิจพอเพียง ”

2.  พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน

2. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

3. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. บำรุงรักษาและส่งเสริมศิลปะ  จารีตประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

6. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- 1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง

2. พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในทุก ๆ  ด้านให้มีความสะดวก

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี   ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างทั่วถึง

4.  สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

6.  บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ## ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ### ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ### ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

# แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน  1  ปี  เริ่มต้นตั้งแต่การดำเนินงานในเดือนตุลาคม  2556  – กันยายน  2557

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี

|  | ปี 2557 |  | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1.ประชาชนอยู่ดีมีสุข | 75 | 95,118,250 | 89 | 128,595,400 | 114 | 104,670,750 | 278 | 328,384,400 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 78 | 11,632,200 | 75 | 25,567,200 | 74 | 10,967,200 | 227 | 48,166,600 |
| 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 5,597,500 | 20 | 7,050,000 | 18 | 4,230,000 | 50 | 16,977,500 |
| 4. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 35 | 2,957,000 | 32 | 2,890,000 | 30 | 3,425,000 | 97 | 9,272,000 |
| รวม | 184 | 115,304,950 | 216 | 164,102,600 | 236 | 123,292,950 | 652 | 402,800,500 |

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2557

| ##### ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ประชาชนอยู่ดีมีสุข | 48 | 64 | 0 | 0 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 30 | 38.46 | 0 | 0 | 48 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 100 |
| 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 9 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 |
| 4. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 24 | 68.57 | 0 | 0 | 11 | 31.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 |
| ### รวม | 107 | 58.15 | 0 | 0 | 95 | 51.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 100 |

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2557

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | จำนวน (บาท) | ร้อยละ | จำนวน (บาท) | ร้อยละ |
| 1.ประชาชนอยู่ดีมีสุข | 5,073,444.63 | 26.41 | 8,093,400 | 42.15 | 13,166,844.63 | 68.56 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 4,736,348.42 | 24.66 |  |  | 4,736,348.42 | 24.66 |
| 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 191,581.70 | 0.99 |  |  | 191,581.70 | 0.99 |
| 4. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1,120,788.46 | 5.83 |  |  | 1,120,788.46 | 5.83 |
| ### รวม | 11,110,163.21 | 57.85 | 8,093,400 | 42.15 | 19,203,563.21 | 100 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2557

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1.เบี้ยยังชีพคนชรา |  |  |  | 8,448,000 | 8,448,000 |
| 2.เบี้ยยังชีพคนพิการ |  |  |  | 792,000 | 792,000 |
| 3.ก่อสร้างถนน คสล.สายสุนทรา-ปันแต ม.1 |  |  |  | 1,244,500 | 1,244,500 |
| 4.ขุดลอกแหล่งน้ำมาบวังสาย ม.6,9 |  |  |  | 1,999,000 | 1,999,000 |
| รวม |  |  |  | 12,483,500 | 12,483,500 |

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- โครงการมีจำนวนมาก

- จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ

3.  ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการและให้ความร่วมมือน้อย

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายงบปกติ

6. โครงการที่จ่ายงบปกติ  ประจำปี  2557

| โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- |
| ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายสำนักกอ – สะพานเรือก หมู่ที่ 3 | 1,230,000 |
| ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายหารเจ– ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 | 533,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าที่ทำการ อบต.ปันแต หมู่ที่ 5 | 199,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล.สายสุนทรา – ปันแต หมู่ที่ 1 , 8 | 810,500 |
| ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - โคกประดู่ หมู่ที่ 7 | 470,000 |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างที่ทำการ อบต.- ไสงา หมู่ที่ 5 | 215,000 |
| ปรับปรุงซ่อมแซมสายปันแต–ช่องหลวน หมู่ที่ 5,12 | 11,500 |
| ปรับปรุงซ่อมแซมสายสำนักกอ-สะพานเรือก หมู่ที่ 3 | 5,800 |
| ปรับปรุงซ่อมแซมสายศาลาประชาธิปไตย–ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 | 11,500 |
| ปรับปรุงซ่อมแซมสายเกาะกลมออก หมู่ที่ 12 | 5,800 |
| ปรับปรุงซ่อมแซมสายบ้านโพธิ์- ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7 | 8,500 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม

6. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี  2557

| โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ – ตกควน หมู่ที่ 5 | 445,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่-มาบปลวกขาม หมู่ที่ 6 | 745,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสหลวง- ทุ่งลาน หมู่ที่ 10 | 499,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งลาน-สำนักกอ หมู่ที่ 11 | 264,000 |
| ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีลสายปันแต หมู่ที่ 5 - ช่องหลวน หมู่ที่ | 2,435,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสุนทรา - บ้านโพธิ์ ม.9 - ม.8 ต.มะกอกเหนือ | 1,197,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ถนนรถไฟ ม.4 | 621,000 |
| ก่อสร้างถนน คสล.สายสุนทรา ม.1,2,4,8 ต.ปันแต - ม.2 ต.แหลมโตนด | 443,000 |
| ปรับปรุงถนนสายสะพานเหล็กเลียบเหมืองไฟฟ้าหมู่ที่ 1 - เขตหมู่ที่ 8 | 225,000 |
| ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายสะพานเรือก - ป่ายูง หมู่ที่ 3 | 127,000 |
| ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองขุด หมู่ที่ 8 | 278,000 |
| ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายปันแต–สุนทรา หมู่ที่ 1 | 150,000 |
| จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 17,000 |
| จัดซื้อเครื่องบดอัดดิน | 19,000 |
| ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยถุงยังชีพ | 139,935 |
| ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล | 92,200 |

# แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง   :   แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง     หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

### ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน		วันที่             พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2557

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | ## จำนวนโครงการ |  | ## ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |  |
| 1.ประชาชนอยู่ดีมีสุข | 75 | 48 | 64 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 78 | 30 | 38.46 |
| 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 5 | 35.71 |
| 4. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 35 | 24 | 68.57 |
| ### ภาพรวม | 184 | 107 | 58.15 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 20 | 60 | 20 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 30 | 50 | 20 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 25 | 65 | 10 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 40 | 50 | 10 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 50 | 45 | 5 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 20 | 70 | 10 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 25 | 70 | 5 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 30 | 60 | 10 |
| #### ภาพรวม | 36.25 | 52.50 | 11.25 |

5. ผลการดำเนินงานในแต่ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.89 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 5.67 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.98 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 5.59 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.68 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.77 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.32 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.53 |
| #### ภาพรวม | 6.43 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.21 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 5.93 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.19 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 5.49 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.87 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.52 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.54 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.31 |
| #### ภาพรวม | 6.00 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 5.87 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 5.47 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 5.86 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 5.59 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.40 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.21 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 5.87 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.94 |
| #### ภาพรวม | 5.78 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 5.25 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 5.64 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 5.14 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 5.23 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.94 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.51 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 5.87 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.45 |
| #### ภาพรวม | 5.50 |