โครงการปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต

1. ผลการดำเนินงาน

| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| 1.อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร ประมวลจากฐานข้อมูลงานระบาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 3 ปี ย้อนหลัง ปี 2563 จำนวนผู้ป่วย 3 ราย คิดเป็น 48.38 ต่อแสนประชากร ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็น 14.54 ต่อแสนประชากร ปี 2565 จำนวนผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็น 14.54 ต่อแสนประชากร ปี 2566 จำนวนผู้ป่วย จำนวน 6 ราย คิดเป็น 100 ต่อแสนประชากร จากการเปรียบเทียบอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจากปีงบประมาณ 2565 กับปี 2566 พบว่าอัตราป่วยเพิ่มขึ้น |
| 2. ความชุกของลูกน้ำยุงลาย ทุกหมู่บ้านค่า BI และ HI ไม่ให้เกินมาตรฐาน ประเมินผลจากแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย | ค่า BI น้อยกว่าร้อยละ 7 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำและค่า HI น้อยกว่าร้อยละ 6 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ |

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ  หมู่ที่ 1-13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ 38,170 บาท เบิกจ่าย  38,170 บาท   คิดเป็นร้อยละ  100 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

5.1  กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและประเมินพื้นที่เสี่ยง ไม่ใช้งบประมาณ

5.2  กิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย งบประมาณ  38,170 บาท	 รายละเอียดดังนี้

- ค่าถ่ายเอกสารแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4,000 แผ่นx 0.50 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

2. ค่าโลชั่นทากันยุง จำนวน 200 ซอง x 8 บาท                เป็นเงิน    1,600    บาท

3. ค่ายาพ่นละอองฝอย  จำนวน 1 ขวด x   2,800 บาท      เป็นเงิน    2,800    บาท

4. ค่าน้ำมันเบนซิน จำนวน 30 ลิตร x 43  บาท                เป็นเงิน  2,090    บาท

5. ค่าทรายอะเบท  จำนวน 5 ถัง x 5,000 บาท                เป็นเงิน    25,000  บาท

6. ค่าสเปรย์กำจัดแมลงแบบพกพก  จำนวน  60 กระป๋อง ๆ ละ 78 บาท เป็นเงิน 4,680 บาท

6. ผลที่ได้รับ

6.1 สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร

6.2 ทำให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและ มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

6.3 ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

6.4 ทำให้ประชาชนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน ชุมชน โรงเรียนให้น้อยลง

7. ปัญหา/อุปสรรค .ประชาชนยังคงให้ความสำคัญของการรักษาเมื่อป่วย มากกว่าการป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (ร่วมทั้งโรคอื่น ๆ ด้วย)

ข้อเสนอแนะ  ให้ประชาชนตระหนักในการดูแลตนเองไม่ให้ยุงกัด   ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนของตนเอง โดยการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน โดยใช้หลัก 5 ป 1 ข

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและประเมินพื้นที่เสี่ยง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย