

|  |
| --- |
| **ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ดังนี้ |
| **ก. วิสัยทัศน์**  “เส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยืดถือเศรษฐกิจพอเพียง” |
| **ข. พันธกิจ**  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน  2. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างทั่วถึง  4. บำรุงรักษาและส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  7. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน |
| **ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา**  องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน  1.1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  1.2.ส่งเสริมและสร้างแหล่งอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชน  1.3.ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  2.1 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน  2.2ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน  2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยว และการกีฬา  2.4 การส่งเสริมและสงเคราะห์เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  2.5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3.1. การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม  3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  3.3. การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง กลิ่นและเสียง  4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี  4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น  4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของชุมชนในการร่วมคิดร่วมทำ |
| **ง. การวางแผน**  องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป  องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2558  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2559-2561)   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **2559** | | **2560** | | **2561** | | | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | | 1.การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน | 139 | 117,536,800.00 | 124 | 74,453,70.00 | 120 | 56,983,750.00 | | 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 84 | 24,204,600.00 | 70 | 37,164,300.00 | 65 | 21,119,300.00 | | 3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | 6,770,000.00 | 18 | 5,483,200.00 | 16 | 3,472,000.00 | | 4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | 43 | 8,919,000.00 | 40 | 4,644,000.00 | 38 | 7,314,000.00 | | **รวม** | **284** | **157,430,400.00** | **252** | **121,745,250.00** | **239** | **88,889,050.00** |   **จ. การจัดทำงบประมาณ**  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 16,274,632 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | | 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน | 17 | 8,849,738.00 | | 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 26 | 5,681,922.00 | | 3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | | 4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | 25 | 1,742,972.00 | | **รวม** | 68 | 16,274,632.00 |   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** | | 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน | ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง |  | 60,000.00 | เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิต แบบพอเพียง | ประชาชนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | | 2. | จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช วัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร |  | 15,000.00 | เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชที่ดี และอุปกรณ์ในการทำเกษตร | เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น | | 3. | อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ปันแต |  | 30,000.00 | เพื่อให้การบริหารศูนย์บริการฯ มีความคล่องตัว | การบริหารศูนย์บริการฯ มีความคล่องตัว | | 4. |  | สนับสนุนและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน |  | 60,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมี อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมี อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น | | 5. |  | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหล็ก-หนองกง หมู่ที่ 1 |  | 795,000.00 | เพื่อให้การสัญจร สะดวกขึ้น | กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร | | 6. |  | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์-ถนนรถไฟ ม. 7 |  | 400,000.00 | เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร | | 7. |  | ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งลาน- ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 11 |  | 1,150,000.00 | เพื่อให้การสัญจร สะดวกขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร | | 8. |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เสริมผิวถนนสาย หน้าโรงเรียนสุนทรา หมู่ที่ 8,9 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,753,100.00 | เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | | 9. |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เสริมผิวถนนสาย บ้านช่องหลวน หมู่ที่ 12 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1,932,000.00 | เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร | | 10. |  | ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินถนน ในความรับผิดชอบของ อบต. |  | 884,638.00 | เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น | ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.ปันแต | | 11. |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  หมู่ที่ 1 |  | 40,000.00 | เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ม.1 | | 12. |  | ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-13 |  | 70,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-13 | | 13. |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/วางท่อ/ขยายเขตระบบประปา  ม.1-13 |  | 45,000.00 | เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/วางท่อ/ขยายเขตระบบประปา ม.1-13 | | 14. |  | จัดซื้อถังกรองสนิทเหล็กประปา หมู่ที่ 6 ,9 |  | 8,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาด | ถังกรองสนิทเหล็กประปา ม.6 ,9 | | 15. |  | วัสดุและอุปกรณ์ประปา ท่อประปา ประแจ เคมีภัณฑ์ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ |  | 220,000.00 | เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | วัสดุและอุปกรณ์ประปา ประแจ เคมีภัณฑ์ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ | | 16. |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำผลิตประปา |  | 50,000.00 | เพื่อให้การผลิตน้ำเพียงพอ | เครื่องสูบน้ำ | | 17. |  | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง |  | 265,000.00 | เพื่อการปฏิบัติงานคล่องตัว | การคมนาคมสะดวก | | 18. | 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ยาคุมกำเนิดสัตว์ วัคซีนสัตว์สารตรวจยาฯ ทรายอเบท |  | 40,000.00 | เพื่อลดจำนวนสัตว์และการแพร่ระบาดของโรคให้น้อยลง | จำนวนสัตว์และการแพร่ระบาดโรคลดลง | | 19. |  | สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต |  | 120,000.00 | เพื่อให้การบริหารกองทุนมีความคล่องตัว | กองทุนมีความคล่องตัว | | 20. |  | อบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยง |  | 40,000.00 | เพื่อลดปัญหาและอาชญากรรมให้น้อยลง | ปัญหาสังคมลดลง | | 21. |  | จัดงานวันกตัญญูตำบลปันแต |  | 20,000.00 | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป | สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ | | 22. |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.9 ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ลิเกป่า |  | 20,000.00 | สิบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป | สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ | | 23. |  | จัดงานวันลอยกระทงตำบลปันแต |  | 30,000.00 | สิบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับสังคมไทย | สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ | | 24. |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.ปันแต ตามโครงการนมัสการพระอุดมปิฎกและเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต |  | 80,000.00 | สิบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป | สิบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่ | | 25. |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.ปันแต ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม |  | 10,000.00 | สิบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป | สิบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่ | | 26. |  | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 610,400.00 | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารบริโภคอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพแข็งแรง | เด็กมีสุขภาพแข็งแรง | | 27. |  | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในตำบลปันแต | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,940,000.00 | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารบริโภคอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพแข็งแรง | เด็กมีสุขภาพแข็งแรง | | 28. |  | อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.,โรงเรียน,ต.ปันแต | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,154,290.00 | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างทั่งถึงและมีสุขภาพแข็งแรง | เด็กมีสุขภาพแข็งแรง | | 29. |  | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. บ้านควนปันแต |  | 437,000.00 | เพื่อให้ ศพด. มีอาคารสำหรับจัดกิจกรรม | กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร | | 30. |  | ต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านสำนัก |  | 258,000.00 | เพื่อให้ ศพด. มีความพร้อมในการดูแลเด็กเล็ก | กว้าง 6 เมตร ยาว 11 เมตร | | 31. |  | อุดหนุน ศพด.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศพด. บ้านสำนักกอ |  | 6,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น | บุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น | | 32. |  | อุดหนุน ศพด. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศพด.บ้านควนปันตาราม |  | 6,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น | บุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น | | 33. |  | อุดหนุนโรงเรียนอุดมวิทยายนตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ |  | 75,000.00 | เพื่อให้เด็กมีความรู้และการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น | เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้น | | 34. |  | จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เด็กทุกคนในตำบลปันแต |  | 80,000.00 | เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดี | เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดี | | 35. |  | อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬาทองปันแตเกมส์ |  | 221,000.00 | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาแข่งขันกีฬาทองปันแตเกมส์ | มีความสามัคคียาเสพติดลดลง | | 36. |  | แข่งขันกีฬากรีฑาพื้นบ้านเยาวชนและประชาชน  ต.ปันแต ต้านภัยยาเสพติด "ทองปันแตเกมส์"ครั้งที่ 12/2559 |  | 289,232.00 | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและป้องกันปัญหายาเสพติด | มีความสามัคคีและป้องกันปัญหายาเสพติด | | 37. |  | แข่งขันกีฬาไทคัพ ปี 2559 ประชาชน  ต.ปันแต |  | 20,000.00 | เพื่อสร้างความสามัคคีและสุขภาพแข็งแรง | มีสุขภาพแข็งแรงและความสามัคคี | | 38. |  | แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อปท.ใน จ.พัทลุง "ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์" |  | 30,000.00 | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น | การประสานงานสะดวกขึ้น | | 39. |  | อุดหนุนโรงเรียนอุดมวิทยายนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ระดับตำบล,อำเภอ,จังหวัด |  | 100,000.00 | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และมีสุขภาพแข็งแรง | มีสุขภาพแข็งแรงและความสามัคคี | | 40. |  | อุดหนุนศูนย์เครือข่ายกีฬาและนันทนาการ  อ.ควนขนุน |  | 20,000.00 | เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการกีฬาให้แก่นักเรียน ประชาชน | มีสุขภาพแข็งแรงและความสามัคคี | | 41. |  | เบี้ยชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 30,000.00 | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | | 42. |  | ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีตำบลปันแต |  | 25,000.00 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น | ดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ | | 43. |  | ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว  ต.ปันแต |  | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาฯมีความเข้มแข็งขึ้น | ศูนย์ฯ มีความเข็มแข็งขึ้น | | 44. | ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง |  | 0.00 | เพื่อให้การบริหารศูนย์ฯ คล่องตัว | อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดฯ | | 45. | วันท้องถิ่นไทย |  | 20,000.00 | เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งท้องถิ่นของไทย | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | | 46. | ทดสอบคุณภาพน้ำประปา |  | 36,000.00 | เพื่อให้ได้น้ำประปามีคุณภาพ | 1 ครั้ง | | 47. |  | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร |  | 8,500.00 | เพื่อเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ | ตู้เก็บเอกสาร | | 48. |  | จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน |  | 20,00.00 | เพื่อการปฏิบัติงานมีความคล่องตัว | โต๊ะ เก้าอี้ | | 49. |  | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี |  | 15,000.00 | เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | เครื่องปริ้นเตอร์สี | | 50. |  | จัดซื้อ GPS |  | 25,000.00 | เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | เครื่อง GPS | | 51. |  | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป |  | 26,00000 | เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | กล้องถ่ายรูป | | 52. |  | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินของ อบต. |  | 180,000.00 | เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | สภาพสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา | | 53. |  | จ้างเหมาบริการ |  | 195,000.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว | จ้างเหมา | | 54. |  | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน |  | 194,000.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว | วัสดุสำนักงาน | | 55. |  | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  | 190,000.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 56. |  | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว |  | 22,000.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 57. |  | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | 65,000.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 58. |  | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 0.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 59. |  | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | 21,000.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 60. |  | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 120,000.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 61. |  | เงินสำรองจ่าย |  | 285,469.00 | บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน | บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน | | 62. |  | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ |  | 20,000.00 | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | | 63. |  | จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ |  | 20,000.00 | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ | จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | | 64. |  | จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช |  | 1,000.0 | เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญ ของชาติ | จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช | | 65. |  | สมทบกองทุนประกันสังคม |  | 106,573.00 | เพื่อการบริหารกองทุนฯ มีความคล่องตัว | สมทบกองทุนประกันสังคม | | 66. |  | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้า ราชการส่วนท้องถิ่น |  | 167,430.00 | เพื่อการบริหารกองทุนฯมีความคล่องตัว | การบริหารกองทุนฯมีความคล่องตัว | | 67. |  | จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล |  | 5,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมการพัฒนาท้องถิ่น | มีแผนพัฒนาท้องถิ่น | | 68. |  | จัดงานปรองดองสมานฉันท์ |  | 0.00 | เพื่อสร้างความสามัคคี ในท้องถิ่น | จัดงานปรองดองสมานฉันท์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**  องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 52 โครงการ จำนวนเงิน 14,053,700 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 52 โครงการ จำนวนเงิน 14,053,700 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครง**  **การ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครง**  **การ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | 1.การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน | 16 | 8,268,315.45 | 16 | 8,268,315.45 | | 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 16 | 4,879,220.10 | 16 | 4,879,220.10 | | 4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | 20 | 906,164.75 | 20 | 906,164.35 | | **รวม** | 52 | 14,053,700.30 | 52 | 14,053,699.90 |   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **ระยะเวลาการดำเนินงาน** | | 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน | จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช วัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร |  | 15,000.00 | 1,200.00 | 163/2559 | 26/08/2559 | 7 | | 2. | อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการ  เกษตร ต.ปันแต |  | 30,000.00 | 27,100.00 | ค่าตอบแทนคณะ  กรรมการศูนย์ฯ | 15/09/2559 | 15 | | 3. | สนับสนุนและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน |  | 60,000.00 | 33,019.00 | 87/2559 | 04/05/2559 | 7 | | 4. |  | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหล็ก- หนองกง หมู่ที่ 1 |  | 795,000.00 | 793,000.00 | 14/2559 | 16/06/2559 | 45 | | 5. |  | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7 |  | 400,000.00 | 399,000.00 | 2/2559 | 13/02/2559 | 45 | | 6. |  | ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งลาน- ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 11 |  | 1,150,000.00 | 1,148,000.00 | 13/2559 | 16/06/2559 | 45 | | 7. |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เสริมผิวถนนสาย หน้าโรงเรียนสุนทรา หมู่ที่ 8,9 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,753,100.00 | 2,560,000.00 | E1/2559 | 14/11/2558 | 60 | | 8. |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เสริมผิวถนนสาย บ้านช่องหลวน หมู่ที่ 12 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1,932,000.00 | 1,894,000.00 | 1/2559 | 12/11/2558 | 60 | | 9. |  | ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินถนน ในความรับผิดชอบของ อบต.ปันแต |  | 884,638.00 | 864,600.00 | 12/2559 | 24/08/2559 | 7 | | 10. |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 1 |  | 40,000.00 | 1,737.45 | 2559 | 01/10/2558 | 12 | | 11. |  | ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-13 |  | 70,000.00 | 8,600.00 | 2559 | 01/10/2558 | 12 | | 12. |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/วางท่อ/ขยายเขตระบบประปา ม.1-13 |  | 45,000.00 | 4,200.00 | 85/2559 | 02/05/2559 | 7 | |  | | | | | 1,200.00 | 130/2559 | 22/08/2559 | 15 | |  | | | | | 17,000.00 | 127/2559 | 17/08/2559 | 15 | | 13. |  | จัดซื้อถังกรองสนิทเหล็กประปา ม.6 ,9 |  | 80,000.00 | 80,000.00 | 186/2559 | 30/09/2559 | 30 | | 14. |  | วัสดุและอุปกรณ์ประปา ท่อประปา ประแจ เคมีภัณฑ์ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ |  | 220,000.00 | 180,905.00 | 75/2559 | 01/03/2559 | 210 | | 15. |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำผลิตประปา |  | 50,000.00 | 6,500.00 | 184/2559 | 22/09/2559 | 7 | | 16. |  | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง |  | 265,000.00 | 248,254.00 | 1/2559 | 01/10/2558 | 12 | | 17. | 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต |  | 120,000.00 | 120,000.00 | เงินสมทบกองทุนฯประจำปี 2559 | 21/04/2559 | 3 | | 18. | จัดงานวันกตัญญูตำบลปันแต |  | 20,000.00 | 5,985.00 | 89/2559 | 04/04/2559 | 10 | | 19. |  | จัดงานวันลอยกระทงตำบลปันแต |  | 30,000.00 | 29,360.00 | 8/59 | 19/11/2558 | 7 | | 20. |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.ปันแต ตามโครงการนมัสการพระอุดมปิฎกและเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต |  | 80,000.00 | 80,000.00 | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎกและเชิดชูคนดี 2559 | 15/09/2559 | 3 | | 21. |  | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 610,400.00 | 111,720.00 | เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 24/12/2558 | 3 | |  | | | | | 112,840.00 | เงินค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่1/2559จำนวน 62 วัน | 27/05/2559 | 3 | |  | | | | | 211,200.00 | เงินค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่1/2559จำนวน 120 วัน | 13/07/2559 | 3 | |  | | | | | 111,720.00 | เงินค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่2/2558จำนวน 120 วัน | 09/11/2558 | 9 | | 22. |  | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในตำบลปันแต | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,940,000.00 | 480,000.00 | เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในตำบลปันแต | 24/12/2558 | 3 | |  | | | | | 566,680.00 | เงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนทั้ง4 โรงภาคเรียนที่ 1/2559 | 27/05/2559 | 3 | |  | | | | | 341,240.00 | เงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนทั้ง4 โรงภาคเรียนที่ 1/2559 | 13/07/2559 | 3 | |  | | | | | 480,000.00 | เงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนทั้ง4 โรงภาคเรียนที่2/2558 | 09/11/2558 | 3 | | 23. |  | อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศพด.,โรงเรียน,ต.ปันแต | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,154,290.00 | 80,973.48 | อุดหนุนอาหารเสริมนมประจำเดือนพฤศจิกายน 58 | 01/11/2558 | 30 | |  | | | | | 78,696.80 | เงินอุดหนุนอาหารเสริมนมประจำเดือนธันวาคม 2558 | 01/12/2558 | 31 | |  | | | | | 78,696.80 | ค่าอาหารเสริมนมนักเรียนประจำเดือนมกราคม2559 | 01/01/2559 | 30 | |  | | | | | 78,696.80 | ค่าอาหารเสริมนมนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์2559 | 01/02/2559 | 28 | |  | | | | | 74,761.96 | ค่าอาหารเสริมนมนักเรียนประจำเดือนมีนาคม2559 | 01/03/2559 | 30 | |  | | | | | 187,054.40 | ค่าอาหารเสริมนมนักเรียนช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2558 | 01/04/2559 | 45 | |  | | | | | 36,058.40 | ค่าอาหารเสริมนมนักเรียนประจำเดือนพฤษภาคม2559 | 16/05/2559 | 20 | |  | | | | | 78,677.06 | ค่าอาหารเสริมนมนักเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2559 | 01/06/2559 | 30 | |  | | | | | 63,602.28 | ค่าอาหารเสริมนมนักเรียนประจำเดือนกรกฎาคม2559 | 01/07/2559 | 30 | |  | | | | | 77,736.12 | เงินอุดหนุนอาหารเสริมนมประจำเดือนสิงหาคม 2559 | 15/09/2559 | 3 | | 24. |  | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. บ้านควนปันแต |  | 437,000.00 | 436,000.00 | 3/2559 | 11/03/2559 | 90 | | 25. |  | ต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านสำนัก |  | 258,000.00 | 257,000.00 | 4/2559 | 11/03/2559 | 90 | | 26. |  | อุดหนุนโรงเรียนอุดมวิทยายนตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ |  | 75,000.00 | 70,000.00 | เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษรร.อุดมวิทยายน | 02/08/2559 | 3 | | 27. |  | จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เด็กทุกคนในตำบลปันแต |  | 80,000.00 | 69,882.00 | 43/2559 | 04/01/2559 | 4 | | 28. |  | อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬาทองปันแตเกมส์ |  | 221,000.00 | 186,200.00 | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา | 04/04/2559 | 3 | | 29. |  | แข่งขันกีฬากรีฑาพื้นบ้านเยาวชนและประชาชน ต.ปันแต ต้านภัยยาเสพติด "ทองปันแตเกมส์"ครั้งที่ 12/2559 |  | 289,232.00 | 144,500.00 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาทองปันแตเกมส์12/2559 | 26/05/2559 | 3 | |  | | | | | 2,000.00 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาทองปันแตเกมส์12/2559 | 01/06/2559 | 3 | |  | | | | | 15,000.00 | ค่าจ้างเหมาทำสนามโครงการแข่งขันกีฬาทองปันแตเกมส์12/2559 | 01/06/2559 | 3 | |  | | | | | 3,000.00 | ค่าจ้างเหมาผูกผ้ากีฬาทองปันแตเกมส์12/2559 | 01/06/2559 | 3 | |  | | | | | 48,000.00 | ค่าเช่าโต๊ะเต้นท์เครื่องเสียงทองปันแตเกมส์12/2559 | 01/06/2559 | 3 | |  | | | | | 16,575.00 | ค่าจัดซื้อน้ำเพื่อบริโภคน้ำและน้ำแข็งทองปันแตเกมส์12/2559 | 01/06/2559 | 3 | | 30. |  | แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อปท.ใน จ.พัทลุง "ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์" |  | 30,000.00 | 25,640.00 | ่ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 15/03/2559 | 3 | | 31. |  | อุดหนุนโรงเรียนอุดมวิทยายนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ระดับตำบล,อำเภอ,จังหวัด |  | 100,000.00 | 4,500.00 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | 21/06/2559 | 3 | |  | | | | | 15,600.00 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | 04/07/2559 | 3 | |  | | | | | 1,000.00 | ค่าผูกผ้าโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | 08/07/2559 | 3 | |  | | | | | 750.00 | ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้แข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | 08/07/2559 | 3 | |  | | | | | 12,800.00 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑานักเรียน | 08/07/2559 | 3 | |  | | | | | 5,000.00 | ค่าจ้างเหมาทำสนามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | 08/07/2559 | 3 | |  | | | | | 26,000.00 | ค่าเช่าโต๊ะเต้นท์เครื่องเสียงกีฬากรีฑานักเรียน | 08/07/2559 | 3 | |  | | | | | 5,190.00 | ค่าจัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | 08/07/2559 | 3 | |  | | | | | 2,970.00 | ค่าจ้างทำสูจิบัตรโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | 08/07/2559 | 3 | |  | | | | | 21,000.00 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | 26/07/2559 | 3 | |  | | | | | 1,984.00 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | 02/08/2559 | 3 | | 32. |  | ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีตำบลปันแต |  | 25,000.00 | 22,500.00 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว | 12/05/2559 | 7 | |  | | | | | 430.00 | ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | 26/05/2559 | 3 | | 33. | ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | ทดสอบคุณภาพน้ำประปา |  | 36,000.00 | 28,800.00 | ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปา | 11/08/2559 | 3 | | 34. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร |  | 8,500.00 | 3,400.00 | 57/2559 | 04/02/2559 | 15 | |  | | | | | 3,950.00 | 56/2559 | 04/02/2559 | 15 | | 35. |  | จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน |  | 20,000.00 | 7,800.00 | 7/2559 | 02/11/2558 | 7 | |  | | | | | 3,900.00 | 8/2559 | 02/11/2558 | 7 | |  | | | | | 3,900.00 | 9/2559 | 02/11/2558 | 7 | |  | | | | | 3,900.00 | 10/2559 | 02/11/2558 | 7 | | 36. |  | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี |  | 15,000.00 | 8,500.00 | 109/2559 | 18/05/2559 | 7 | | 37. |  | จัดซื้อ GPS |  | 25,000.00 | 21,000.00 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์GPS | 15/09/2559 | 3 | | 38. |  | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป |  | 26,000.00 | 25,000.00 | 47/2559 | 10/01/2559 | 15 | | 39. |  | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินย์ของ อบต. |  | 180,000.00 | 106,004.60 | 1/2559 | 01/10/2558 | 12 | | 40. |  | จ้างเหมาบริการ |  | 195,000.00 | 187,834.00 | 2559 | 01/10/2558 | 12 | | 41. |  | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน |  | 194,000.00 | 116,946.00 | 2/2559 | 01/10/2558 | 12 | | 42. |  | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว |  | 22,000.00 | 19,095.00 | /2559 | 01/10/2558 | 12 | | 43. |  | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | 65,000.00 | 21,500.00 | 2559 | 01/10/2558 | 12 | | 44. |  | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | 21,000.00 | 5,484.00 | 2559 | 01/10/2558 | 12 | | 45. |  | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 120,000.00 | 66,870.00 | 2559 | 01/10/2558 | 12 | | 46. |  | เงินสำรองจ่าย |  | 285,469.00 | 5,952.40 | 2559 | 01/10/2558 | 12 | | 47. |  | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ |  | 20,000.00 | 8,688.00 | 2559 | 01/08/2559 | 12 | | 48. |  | จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ |  | 20,000.00 | 18,626.75 | 2559 | 01/12/2558 | 5 | | 49. |  | จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช |  | 1,000.00 | 750.00 | 2559 | 19/10/2558 | 4 | | 50. |  | สมทบกองทุนประกันสังคม |  | 106,573.00 | 6,354.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2558 | 05/11/2558 | 3 | |  | | | | | 6,538.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 | 27/11/2558 | 3 | |  | | | | | 6,538.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนธันวาคม 2558 | 29/12/2558 | 3 | |  | | | | | 6,538.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนมกราคม 2559 | 27/01/2559 | 3 | |  | | | | | 6,538.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 | 24/02/2559 | 3 | |  | | | | | 6,538.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนมีนาคม 2559 | 29/03/2559 | 3 | |  | | | | | 6,538.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนเมษายน 2559 | 27/04/2559 | 3 | |  | | | | | 6,538.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนพฤษภาคม 59 | 26/05/2559 | 3 | |  | | | | | 6,038.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนมิถุนายน2559 | 05/07/2559 | 3 | |  | | | | | 6,038.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 | 02/08/2559 | 3 | |  | | | | | 6,038.00 | เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนสิงหาคม 2559 | 05/09/2559 | 3 | | 51. |  | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้า ราชการส่วนท้องถิ่น |  | 167,430.00 | 167,430.00 | จ่ายเงินสมทบกบท. ปี 2559 | 14/12/2558 | 3 | | 52. |  | จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล |  | 5,000.00 | 600.00 | 51/2559 | 26/05/2559 | 15 |   **รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จ.พัทลุง**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | | **100%** | | | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | | 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน | 139.0 | 117.54 | 17.0 | 8.85 | 16.0 | 8.27 | 16.0 | 8.27 | 16.0 | 8.27 | | 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 84.0 | 24.20 | 26.0 | 5.68 | 16.0 | 4.88 | 16.0 | 4.88 | 16.0 | 4.88 | | 3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18.0 | 6.77 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | | 4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | 43.0 | 8.92 | 25.0 | 1.74 | 20.0 | 0.91 | 20.0 | 0.91 | 19.0 | 0.90 |   **ช. ผลการดำเนินงาน**     องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้  1. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช วัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร  2. อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ต.ปันแต  3. สนับสนุนและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน  4. ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหล็ก- หนองกง หมู่ที่ 1  5. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7  6. ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งลาน- ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 11  7. ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เสริมผิวถนนสาย หน้าโรงเรียนสุนทรา หมู่ที่ 8,9  8. ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เสริมผิวถนนสาย บ้านช่องหลวน หมู่ที่ 12  9. ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินถนน ในความรับผิดชอบของ อบต.ปันแต  10. ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 1  11. ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-13  12. ปรับปรุง/ซ่อมแซม/วางท่อ/ขยายเขตระบบประปา ม.1-13  13. จัดซื้อถังกรองสนิทเหล็กประปา หมู่ที่ 6 ,9  14. วัสดุและอุปกรณ์ประปา ท่อประปา ประแจ เคมีภัณฑ์ มิเตอร์น้ำ มิเอตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ  15. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำผลิตประปา  16. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  17. สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละของเงินที่ได้รับจาก สปสช.  18. จัดงานวันกตัญญูตำบลปันแต  19. จัดงานวันลอยกระทงตำบลปันแต  20. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.ปันแต ตามโครงการนมัสการพระอุดมปิฎกและเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต  21. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  22. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในตำบลปันแต  23. อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศพด.,โรงเรียน,ต.ปันแต  24. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. บ้านควนปันแต  25. ต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านสำนักกอ  26. อุดหนุนโรงเรียนอุดมวิทยายนตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  27. จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เด็กทุกคนในตำบลปันแต  28. อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬาทองปันแตเกมส์  29. แข่งขันกีฬากรีฑาพื้นบ้านเยาวชนและประชาชน ต.ปันแต ต้านภัยยาเสพติด "ทองปันแตเกมส์"ครั้งที่ 12/2559  30. แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อปท.ใน จ.พัทลุง "ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์"  31. อุดหนุนโรงเรียนอุดมวิทยายนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ระดับตำบล,อำเภอ,จังหวัด  32. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีตำบลปันแต  33. ทดสอบคุณภาพน้ำประปา  34. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  35. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน  36. จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์สี  37. จัดซื้อ GPS  38. จัดซื้อกล้องถ่ายรูป  39. บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินย์ของ อบต.  40. จ้างเหมาบริการ  41. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  42. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  43. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  44. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  45. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  46. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  47. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  48. จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช  49. สมทบกองทุนประกันสังคม  50. สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้า ราชการส่วนท้องถิ่น  51. จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตทราบเพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ลงชื่อ  (นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต | |  | | |