ส่วนที่  1

ข้อมูลทั่วไป

1.  ประวัติความเป็นมา

“คลองปันแดน”  เป็นชื่อเดิมของคลองปันแตในทุกวันนี้  และทางราชการได้ใช้ชื่อของสายน้ำนี้  ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านและตำบลในปัจจุบัน  มีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าสมัยที่พม่ายกทัพรุกรานไทย  ชาวไทยซึ่งนำโดยพระยาช่วยทุกขราษฎร์  ได้รวบรวมกำลังชาวบ้านตั้งทัพสู้รบกับพม่าทางทิศใต้ของคลองสายนี้  ส่วนทางพม่าตั้งค่ายอยู่ทางเหนือของคลอง และในที่สุดด้วยอำนาจฤทธิ์เดชของ “ทวดทองปันแต” กองทัพพม่าจึงยกทัพกลับไป

เดิมบ้านปันแดน  หรือบ้านปันแตมีชาวบ้านตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่เพียงประมาณ  10  ครัวเรือน  ในสมัยรัชกาลที่ 4  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีขุนบรรจงภักดี (นายหนูรุ่ง บุญเรืองขาว)  เป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นกำนันคนแรกของตำบลปันแต

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  19  มกราคม  2539  โดยมีนายขจร  แจ้งจุล  กำนันตำบลปันแตในขณะนั้น  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตำแหน่ง  ตามที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537

2.  สภาพพื้นที่

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อตำบลแหลมโตนด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันออก	ติดต่อตำบลทะเลน้อย  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

ทิศใต้	ติดต่อตำบลมะกอกเหนือ ตำบลควนขนุน ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันตก	ติดต่อตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

2.2  ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ชุมชนตำบลปันแต  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์กลางจังหวัดพัทลุง เขตการปกครองของชุมชนมีพื้นที่ 47.29 ตารางกิโลเมตร  หรือร้อยละ 1.38 ของพื้นที่จังหวัด ชุมชนปันแตอยู่ระหว่างค่าพิกัดที่

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลแหลมโตนด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยสุวรรณ์  บริเวณพิกัด  PJ 084655  ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายป่าพะยอม – แหลมโตนด  ถึงบ้านควนทราย  บริเวณพิกัด PJ 137638 ไปทางทิศใต้ผ่านบ้านควนทราย  ถึงท่าฉ้อคลองปันแต  บริเวณพิกัด  PJ 137629  ไปทางทิศตะวันออกตามกิ่งกลางคลองปันแตถึงสะพานกอปอบ้านปากสระ  บริเวณพิกัด  PJ 148623 ไปทางทิศเหนือตามถนนสายควนขนุน–แหลมโตนด  ถึงมาบอ้ายจ้ง บริเวณพิกัด  PJ 150627 ไปทางทิศตะวันออกตามลำน้ำสะพานรถไฟสายใต้  สิ้นสุดที่จุดต่อเขตตำบลแหลมโตนดและตำบลทะเลน้อย  บริเวณพิกัด PJ 213632  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  13.5  กิโลเมตร

ทิศใต้  	ติดต่อตำบลมะกอกเหนือ  ตำบลควนขนุน  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานรถไฟช่องเหมืองน้ำในป่า บริเวณพิกัด PJ 181580 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเหมืองน้ำในป่าไปตามทิศตะวันตกตามกึ่งกลางเหมืองน้ำในป่า  ถึงถนนสายดอนศาลา–สุนทรา บริเวณพิกัด PJ 156577 ถึงถนนหวัก บ้านทุ่งราย  บริเวณพิกัด  PJ 126594 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนสายเกาะกลม – ทุ่งลาน  สิ้นสุดที่ถนนกฤษณา  บริเวณพิกัด  PJ 084603  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  11.5  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก	ติดต่อตำบลทะเลน้อยตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีแนวเริ่มต้นจากจุดต่อเขตตำบลแหลมโตนดและตำบลทะเลน้อย บริเวณพิกัด  PJ 213632 ไปตามทิศตะวันตกถึงคลองถึง บริเวณพิกัด  PJ 213632 ไปทางทิศตะวันตกตามคลองปันแตถึงคลองถึง  บริเวณพิกัด PJ 186616  ไปทางทิศใต้ตามถึงกลางคลองถึงบ้านเขานุ้ยสะพานรถไฟเหนือบ้านเขานุ้ย บริเวณพิกัด PJ 178587 ไปตามกึ่งกลางทางรถไฟสิ้นสุดที่สะพานรถไฟช่องเหมืองน้ำในป่า บริเวณพิกัด PJ 181580  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  8.5  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก  	ติดต่อตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนกฤษณา บริเวณพิกัด PJ 084603 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านคลองหยีใน  ผ่านทุ่งนาถึงสะพานเรือกคลองตลิ่งชัน บริเวณพิกัด PJ  079619 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางคลองตลิ่งชัน ถึงห้วยสุวรรณ์ สิ้นสุดที่บ้านห้วยสุวรรณ์ บริเวณพิกัด PJ 084655 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 13  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ตำบลปันแต  มีสภาพภูมิประเทศหลายลักษณะ คือ  มีทั้งที่ดอน ที่ราบ และพื้นที่ลุ่ม ที่ดอนจะอยู่ทางทิศตะวันตก  และทางตอนกลางของตำบลแล้วลาดเอียงลงมาเป็นพื้นที่ราบและที่ราบลุ่มบริเวณทางทิศตะวันออกของตำบล  ลักษณะชุมชนอยู่กันอย่างกระจัดกระจายในพื้นที่ที่เป็นเนิน  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบกับพื้นที่เนินสูง  พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  สวนยางพารา  ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์  ชุมชนตำบลปันแตมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ  คลองปันแต  เชื่อมจากหมู่ที่  3,  12,  5,  4,  1,  2  คลองทางเกวียน  หมู่ที่  6,  7,  8,  และหมู่ที่  9

ตำบลปันแตมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  มี  2  ฤดูกาล  คือ

- ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนมกราคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

- ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

2.3  เขตการปกครอง

การแบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ตำบลปันแต แบ่งออกเป็น 13  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  ดังนี้

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | พื้นที่เขตหมู่บ้าน/ชุมชน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านปลายคลอง | 1,861 |  |
| 2 | บ้านปันแต | 747 |  |
| 3 | บ้านสำนักกอ | 3,120 |  |
| 4 | บ้านปากสระ | 1,811 |  |
| 5 | บ้านควนปันแต | 2,956 |  |
| 6 | บ้านในไร่ | 3,225 |  |
| 7 | บ้านโพธิ์ | 1,894 |  |
| 8 | บ้านสุนทราออก | 1,739 |  |
| 9 | บ้านสุนทราตก | 1,142 |  |
| 10 | บ้านใสหลวง | 2,905 |  |
| 11 | บ้านทุ่งลาน | 3,932 |  |
| 12 | บ้านหารเจ | 3,089 |  |
| 13 | บ้านเขากลาง | 1,134 |  |
| รวม |  | 29,555 |  |

2.4  ข้อมูลประชากร

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น | จำนวนราษฎร (คน) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ชาย | หญิง | รวม |
| 1 | บ้านปลายคลอง | 95 | 155 | 167 | 322 |
| 2 | บ้านปันแต | 69 | 108 | 101 | 209 |
| 3 | บ้านสำนักกอ | 238 | 372 | 362 | 734 |
| 4 | บ้านปากสระ | 112 | 196 | 206 | 402 |
| 5 | บ้านควนปันแต | 253 | 361 | 400 | 761 |
| 6 | บ้านในไร่ | 243 | 357 | 372 | 729 |
| 7 | บ้านโพธิ์ | 86 | 155 | 156 | 311 |
| 8 | บ้านสุนทราออก | 78 | 116 | 118 | 234 |
| 9 | บ้านสุนทราตก | 167 | 284 | 292 | 576 |
| 10 | บ้านใสหลวง | 177 | 260 | 277 | 537 |
| 11 | บ้านทุ่งลาน | 183 | 288 | 305 | 593 |
| 12 | บ้านหารเจ | 169 | 234 | 250 | 484 |
| 13 | บ้านเขากลาง | 94 | 143 | 137 | 280 |
| รวม |  | 1,964 | 3,029 | 3,143 | 6,172 |

ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2558

3. สภาพทางเศรษฐกิจ

3.1   อาชีพ

1.  ทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา		2.  ทำสวน ทำสวนยางพารา,ทำสวนผลไม้

3.   เลี้ยงสัตว์				4.  ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

3.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

1.  ปั้มน้ำมัน  2    แห่ง	  2.  สหกรณ์โรงรมยาง   1    แห่ง	3.  โรงสีข้าว 9   แห่ง

4. สภาพทางสังคม

#### 4.1   การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา 	4   แห่ง		2.  โรงเรียนมัธยมศึกษา		1	แห่ง

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2   แห่ง 	4.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	13	แห่ง

#### 4.2  สถาบันและองค์กรศาสนา

1.  วัด	3   	แห่ง			2.  สำนักสงฆ์	1	แห่ง

#### 4.3  สาธารณสุข

1.  สถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง	2. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    100%

#### 4.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.  สถานีตำรวจชุมชน  1   แห่ง		2.  ศูนย์  อปพร.	  1  แห่ง

#### 5. การบริการพื้นฐาน

#### 5.1  การคมนาคม

1. ถนนลาดยาง  12  สาย  2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  9  สาย   3. ถนนลูกรัง  20  สาย

5.2  การไฟฟ้า

ครัวเรือนที่ได้รับการบริการไฟฟ้าใช้  ประมาณร้อยละ  100

#### 5.2  แหล่งน้ำธรรมชาติ

1.  คลอง  1  สาย	2.  ลำห้วย  5  สาย		3. บึงและหนอง 13 แห่ง

#### 5.3  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1.  ฝาย  13  แห่ง	2.  บ่อน้ำตื้น  98  บ่อ		3. บ่อน้ำบาดาล 18  บ่อ			4.  โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  1  แห่ง  	5.  สระเก็บน้ำ  1  แห่ง

6. อ่างเก็บน้ำ  13  แห่ง

6. ข้อมูลอื่น ๆ

6.1  มวลชนจัดตั้ง

1. ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น  สมาชิก  450  คน  2. หมู่บ้าน อพป. 6 หมู่บ้าน สมาชิก 32 คน

3.  อปพร.  2	รุ่น  สมาชิก    148  คน	    4. กลุ่ม กนช.  1  กลุ่ม  สมาชิก  220 คน

ส่วนที่  2

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

  - รายงานเปรียบเทียบรายรับ จำแนกตามรายเดือน และหมวดรายรับ ปีงบประมาณ  2558

| เดือน | เงินค่าบริการจาก สปสช. | เงินอุดหนุนจาก อบต. | เงินสมทบจากชุมชน | เงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | รายได้อื่นๆ (รับคืนเงินเหลือจ่ายจากโครงการ) | รายรับรวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตุลาคม 2557 |  |  |  |  | 56,142.90 | 56,142.90 |
| ธันวาคม 2557 |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |
| กุมภาพันธ์ 2558 | 263,340.00 |  |  |  |  | 263,340.00 |
| มีนาคม 2558 |  |  |  | 604.24 |  | 604.24 |
| มิถุนายน 2558 |  | 120,000.00 |  |  |  | 120,000.00 |
| กันยายน 2558 |  |  |  | 1,036.45 |  | 1,036.45 |
| รวมทั้งปีงบประมาณ | 263,340.00 | 120,000.00 |  | 1,640.69 | 56,342.90 | 441,323.59 |

นิยามศัพท์  สำหรับการบันทึกรายจ่าย

ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ

ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ

ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

  - รายงานเปรียบเทียบรายจ่าย จำแนกตามรายเดือน  และหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ  2558

| เดือน | ค่าใช้จ่ายประเภทที่ |  |  |  |  | รายจ่ายรวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ธันวาคม 2557 |  |  |  | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| กุมภาพันธ์ 2558 | 47,420.00 |  |  |  |  | 47,420.00 |
| เมษายน 2558 | 44,080.00 |  |  |  |  | 44,080.00 |
| พฤษภาคม 2558 |  | 23,400.00 |  |  |  | 23,400.00 |
| มิถุนายน 2558 | 29,000.00 |  |  |  |  | 29,000.00 |
| กรกฎาคม 2558 | 11,725.00 | 8,500.00 |  |  |  | 20,225.00 |
| กันยายน 2558 |  | 105,210.00 |  |  |  | 105,210.00 |
| รวมทั้งปีงบประมาณ | 132,225.00 | 137,110.00 |  | 3,000.00 |  | 272,335.00 |

2.3  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต  ประจำปีงบประมาณ  2558

| ที่ | ชื่อกิจกรรม/โครงการ | ประเภทกิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จริง | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค้นหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2558 | 1 | 33,090.00 | 32,190.00 | 900.00 |
| 2 | ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว | 1 | 14,330.00 | 14,330.00 | 0.00 |
| 3 | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด หมู่ที่ 6, 10 | 1 | 29,000.00 | 18,750.00 | 10,250.00 |
| 4 | ชะลอข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุตำบลปันแต | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 5 | ฝึกอบรมการทำธูปสมุนไพรไล่ยุง | 1 | 11,725.00 | 11,725.00 | 0.00 |
| 6 | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 1 | 42,240.00 | 33,691.75 | 8,548.25 |
| รวม |  |  | 135,785.00 | 116,086.75 | 19,698.25 |
| 7 | เดิน-วิ่ง ฟันรัน วันงดสูบบุหรี่โลก ปีที่ 14 | 2 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 8 | ใส่ใจวัยใส วัยเรียน | 2 | 8,500.00 | 8,000.00 | 500.00 |
| 9 | รวมพลผู้สูงอายุตำบลปันแต | 2 | 62,250.00 | 62,250.00 | 0.00 |
| 10 | อาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน | 2 | 42,960.00 | 42,460.00 | 500.00 |
| รวม |  |  | 137,110.00 | 136,110.00 | 1,000.00 |
| 11 | ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ | 4 | 50,000.00 | 2,800.00 | 47,200.00 |
| รวม |  |  | 50,000.00 | 2,800.00 | 47,200.00 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 322,895.00 | 254,996.75 | 67,898.25 |

| 2.4 รายงานสรุปการใช้งบประมาณจัดกิจกรรม จำแนกตามประเภทกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2558 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทที่ | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | ร้อยละ(งบประมาณที่ใช้ไป) |
| 1.สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | 6 | 135,785.00 | 116,086.75 | 19,698.25 | 85.49 |
| 2.สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | 4 | 137,110.00 | 136,110.00 | 1,000.00 | 99.27 |
| 3.สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4.สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ | 1 | 50,000.00 | 2,800.00 | 47,200.00 | 5.6 |
| 5.สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวม | 11 | 322,895.00 | 254,996.75 | 67,898.25 | 78.97 |

ส่วนที่  3

รายงานสรุปสถานการณ์ด้านการเงิน

สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

รายงานการรับเงิน - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ  2558

| รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| 1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว | 217,740.49 |  |
| 2. รายการรับ |  |  |
| 2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 263,340.00 | 68.37 |
| 2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 120,000.00 | 31.15 |
| 2.3 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 1,640.69 | 0.43 |
| 2.4 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่นๆ | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 เงินรับคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | 200.00 | 0.05 |
| รวมรายรับ | 385,180.69 |  |
| 3. รายจ่าย |  |  |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ประเภทที่ 1) | 132,225.00 | 48.55 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทที่ 2) | 137,110.00 | 50.35 |
| 3.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ 3) | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) | 3,000.00 | 1.10 |
| 3.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5) | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายจ่าย | 272,335.00 |  |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย | 112,845.69 |  |
| คงเหลือยกไป | 330,586.18 |  |

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

| 1 | นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว | ประธานกรรมการ |
| --- | --- | --- |
| 2 | นายพันธทิพย์ ศรีเงิน | รองประธานฯ คนที่ 1 |
| 3 | นายสมโชติ เพชรจันทร์ | รองประธานฯ คนที่ 2 |
| 4 | นายคล่อง ทองเย็น | กรรมการ |
| 5 | นายคำนึง ขุนณรงค์ | กรรมการ |
| 6 | ผอ.รพ.สต.ปันแต | กรรมการ |
| 7 | นายจำเนียร นาคเกลี้ยง | กรรมการ |
| 8 | นางจุฬา รักใหม่ | กรรมการ |
| 9 | นายจินตวีร์ ช่วยอินทร์ | กรรมการ |
| 10 | นายสายันต์ ขาวสังข์ | กรรมการ |
| 11 | นางยนา พลอยดำ | กรรมการ |
| 12 | นายอำนาจ เส้งเอียด | กรรมการ |
| 13 | นายสุทิน อินยอด | กรรมการ |
| 14 | นายประเสริฐ หนูมาก | กรรมการและเลขานุการ |
| 15 | นางสาวอำไพ ชูดำ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**************************