**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ**

**(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก**

1. **ผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรม (ตามแผน) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (ตามแผน) | ผลการดำเนินงาน |
| กิจกรรมที่ 1  รณรงค์ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองที่ถูกต้อง/การตรวจมะเร็งปากมดลูก  กิจกรรมที่ 3 บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสถานบริการ (คลินิกตรวจ pap smear) | 1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ และตระหนักในเรื่องมะเร็งปากมดลูก  2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  3.หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓o – ๖o ปี ยังไม่ได้ตรวจได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 50 | 1. ได้มีการรณรงค์ออกประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน และวันประชุมประจำเดือน อสม.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.12  กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 359 คน ซึ่งเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกจำนวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.54 ผลปกติ จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100 |

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

🞎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

☑ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายมารับบริการน้อยต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ ไม่มีความตระหนักดูจากแบบตอบกลับมา

**3. ระยะเวลาดำเนินการ**

วันที่ 10 เมษายน 2562

**4.** **สถานที่ดำเนินการ**

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

**5. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 13,245 บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 11,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.57

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ 2,175 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.43

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้**

5.1 กิจกรรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ตรวจ โดยวิทยากร/ตรวจมะเร็งปากมดลูก

งบประมาณ 11,070 บาท รายละเอียดดังนี้

5.1.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 63 คน x 1 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 1,575 บาท

5.1.2 ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากร/อสม. จำนวน 26 คน x 2 มื้อ x 25 บาท

เป็นเงิน 1,300 บาท

5.1.3 ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร/อสม จำนวน 26 คน x50 บาท

เป็นเงิน 1,300 บาท

5.1.4 ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง x 2 คน 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

5.1.5 Roll Up ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก ขนาด 60 ซม. x 160 ซม. จำนวน 3 ป้าย x 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

5.1.6 ค่าถ่ายเอกสารหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 290 แผ่นx 0.50 บาท

เป็นเงิน 145 บาท

5.1.7 ค่าถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 150 แผ่น x 0.50 บาท เป็นเงิน 75 บาท

5.1.8 ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มบันทึกการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 150 แผ่น x 0.50 บาท เป็นเงิน 75 บาท

**6. ผลที่ได้รับ**

11.1 หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓o – ๖o ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งปากมดลูก

11.2 หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓o – ๖o ปี ที่ยังไม่ได้ตรวจได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก

11.3 หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓o – ๖o ปี สามารถป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่แรกเริ่มเป็น

**7. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎ไม่มี ☑ มี

1. ประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกยังมีความอาย ไม่กล้ามาตรวจตาม ที่ได้มีการรณรงค์
2. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

**แนวทางแก้ไข(ระบุ)**

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลควนขนุนมาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2. ควรให้สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจคัดกรองสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ และควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก/เต้านม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก/เต้านม อย่างทั่วถึง

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางดารุณี มากแก้ว)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่/เดือน/ปี 21 พฤษภาคม 2562

**ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก**















