ส่วนที่ 3 :  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก

- ผลการดำเนินงาน

| กิจกรรม (ตามแผน) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ตามแผน) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองที่ถูกต้อง/การตรวจมะเร็งปากมดลูก กิจกรรมที่ 3 บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสถานบริการ (คลินิกตรวจ pap smear) | 1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ และตระหนักในเรื่องมะเร็งปากมดลูก 2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 3.หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓o – ๖o ปี ยังไม่ได้ตรวจได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 50 | 1. ได้มีการรณรงค์ออกประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน และวันประชุมประจำเดือน อสม. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.12 กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 359 คน ซึ่งเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54 ผลปกติ จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100 |

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายมารับบริการน้อยต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ ไม่มีความตระหนักดูจากแบบตอบกลับมา

3. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่  10  เมษายน  2562

4. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ    13,245  บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง     11,070 บาท   คิดเป็นร้อยละ   83.57

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	2,175	บาท   คิดเป็นร้อยละ  16.43

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

5.1 กิจกรรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ตรวจ โดยวิทยากร/ตรวจมะเร็งปากมดลูก

งบประมาณ 11,070  บาท รายละเอียดดังนี้

5.1.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 63 คน x 1 มื้อ x 25 บาท  เป็นเงิน   1,575   บาท

5.1.2 ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากร/อสม. จำนวน   26 คน x 2 มื้อ x 25 บาท

เป็นเงิน  1,300  บาท

5.1.3  ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร/อสม  จำนวน 26 คน x50 บาท

เป็นเงิน  1,300 บาท

5.1.4 ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง x 2 คน   300 บาท  เป็นเงิน  3,600 บาท

5.1.5  Roll Up ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก ขนาด  60 ซม. x 160 ซม. จำนวน 3 ป้าย x 1,000 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท

5.1.6 ค่าถ่ายเอกสารหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 290 แผ่นx 0.50 บาท

เป็นเงิน 145  บาท

5.1.7 ค่าถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 150 แผ่น x         0.50 บาท   เป็นเงิน 75  บาท

5.1.8 ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มบันทึกการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 150 แผ่น x       0.50 บาท  เป็นเงิน 75   บาท

6. ผลที่ได้รับ

11.1 หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓o – ๖o ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งปากมดลูก

11.2 หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓o – ๖o ปี ที่ยังไม่ได้ตรวจได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก

11.3 หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๓o – ๖o ปี สามารถป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่แรกเริ่มเป็น

7. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี		 มี

- ประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกยังมีความอาย ไม่กล้ามาตรวจตาม     ที่ได้มีการรณรงค์

- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม     และมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

แนวทางแก้ไข(ระบุ)

1.  ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลควนขนุนมาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2. ควรให้สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจคัดกรองสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ และควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก/เต้านม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก/เต้านม อย่างทั่วถึง

ลงชื่อ					 ผู้รายงาน

(นางดารุณี  มากแก้ว)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่/เดือน/ปี  21  พฤษภาคม  2562

ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก